НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КОНКУРС ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АКТИВНО ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОГОРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10

на 2009-2012 год

| Утверждена на заседании Управляющего совета школы 12.05.2009 г. ____________Потиенко Ю.А |  | Принята на собрании трудового коллектива школы 04.05.2009 г. Протокол № 3 |
| --- | --- | --- |

П. КРАСНОГОРЬЕВСКИЙ

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ	3

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	4

2.1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-воспитательного процесса	4

2.2. Социальные особенности школы	5

2.3. Инновационная деятельность школы	5

2.4. Уровень обученности школьников.	6

2.5. Характеристика педагогических кадров	9

2.6. Сотрудничество школы с другими образовательными и общественными учреждениями	9

2.7. Воспитательная работа	10

2.8. Данные о здоровье учащихся	11

2.9. Сведения о материально-технической базе школы.	11

3. ПРОБЛЕмНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ	12

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ	13

4.1. Миссия школы	13

ПРОЕКТ «Обновление образовательных стандартов»	14

ПРОЕКТ «Здоровье школьника»	16

ПРОЕКТ «Учитель-профессионал – основа успешного и качественного образования»	19

ПРОЕКТ «Я – гражданин России»	21

ПРОЕКТ «Современная школьная инфраструктура»	24

ПРОЕКТ «Поддержка талантливых детей»	24

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы до 2012 года	26

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 Богучанского района Красноярского края

на 2009 - 2012 годы

1. ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа развития муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 Богучанского района Красноярского края на 2009-2012 годы |
| --- | --- |
| Основной разработчик программы | Педагогический коллектив школы №10 под руководством директора школы Л.В.Софроновой ответственные: - заместитель директора по УВР Родичева О.И. - заместитель директора по УВР Цуркина Т.В. - заместитель директора по ВР Шуппе О.Н. |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы: создание в школе единого воспитательного пространства, где главным критерием является личностное развитие ученика через использование современных образовательных технологий, нравственно-патриотическое воспитание при непосредственном участии социума. ЗАДАЧИ: - Способствовать развитию здоровьесберегающей среды ОУ (Проект «Здоровье школьника»). - Способствовать максимальному раскрытию творческого потенциала личности. (Проект «Система поддержки талантливых детей»). - Способствовать профессиональному росту учителей, обеспечить широкое применение современных педагогических технологий. (Проект «Учитель-профессионал – основа успешного и качественного образования»). - Повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса (Проект «Я – гражданин России»). - Укрепить материально-техническую базу школы с целью обеспечения эффективного развития инноваций. (Проект «Современная школьная инфраструктура»). - Обеспечить постепенный переход на новые образовательные стандарты. (Проект «обновление образовательных стандартов») |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - Удельный вес численности учащихся 9 - 11 классов, занимающихся спортом, ведущих здоровый образ жизни. - Удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования. - Удельный вес численности учителей школы, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку. - Удельный вес численности учеников, участвовавших в различных районных, краевых и федеральных конкурсах, мероприятиях, проектах, соревнованиях. - Увеличение удельного веса численности учащихся, обучающихся по современным образовательным технологиям. - Улучшенное материально-техническое оснащение |
| Сроки и этапы реализации программы | На первом этапе (2009 - 20010 годы) предусмотрены работы, связанные с разработкой и корректировкой модели развития школы по отдельным направлениям и их апробацией. На втором этапе (2010 - 2011 годы) приоритет отдается мероприятиям, направленным на реализацию программы, осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения программы. На третьем этапе (2011-2012 год) реализуются мероприятия, направленные в основном на анализ и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - Создание в школе единого воспитательного пространства, где главным критерием является личностное развитие ученика - Использование современных технологий – 85% - Совершенствование материально-технической базы - Формирование здоровьесберегающей культуры учащихся - Расширение набора кружков и спортивных секций – в 2 раза - Представление учащихся школы на районных, предметных краевых олимпиадах и конкурсах, участие в проектной деятельности – 50% - Повышение уровня экологической, патриотической и нравственной воспитанности школьников |
| Нормативно-правовая база | - Конституция Российской Федерации - Закон Российской Федерации «Об образовании» - Устав МОУ СОШ №10 |

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

#### 2.1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-воспитательного процесса

МОУ Красногорьевская СОШ № 10 была открыта в 1972 году. В школе обучается 162 учащихся. Несмотря на внешнее сокращение численности учащихся в школе, вызванное падением рождаемости в России в 90-х годах, школа стабильно развивается. С 2007 г. численность учащихся 1-го класса увеличивается до 19-20 учащихся, что гарантирует рост численности учеников на ближайшие 5 лет. За последние три года не наблюдается отсева учащихся.

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия организованы в 1 смену. В соответствии с лицензией школы Государственное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа реализует следующие образовательные программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.

Учебный план школы на 2008/09 год составлен на основании нормативных документов 2004 года с введением НРК, факультативных  и элективных  курсов. Ведение элективных курсов обеспечивает возможность профилизации обучения учащихся старшей школы, направлено на личностную ориентацию образования каждого ученика. В связи со сложившимися традициями, предварительным анкетированием учащихся,  родителей и социума, расположением в сельской местности в школе выбрано несколько профилей: информационно-технологический профиль, оборонно-спортивный профиль, лингвистический профиль. Приоритет таких предметов как математика, физика, информационные технологии подкреплен элективными курсами.

Несмотря на наличие профильных курсов, необходимо для более полной и эффективной  профилизации школы участие в делах школы социума, а именно: головного лесного предприятия, с заказом в каких профессиях оно нуждается.

С целью принятия демократических решений  в школе постоянно работают органы самоуправления: управляющий совет, педагогический совет, школьная Дума, родительский комитет школы. Все решения принимаются коллегиально. Самоуправление играет большую роль в организации жизни коллектива. В школе действуют 3 методических объединения: МО учителей начальных классов, МО учителей естественно-математических наук, МО учителей информационно-гуманитарных наук.

Смысл ученического самоуправления состоит в том, что дети приобретают личный опыт демократических отношений в школьном сообществе «Бригантина». Из числа учащихся выбрана школьная дума, министерства порядка, культуры, образования, туризма и спорта, журналистики. Работа органов ученического самоуправления МОУ Красногорьевская СОШ № 10 связана с организацией жизни, учебы, труда, общественно полезных дел учащихся, их досуга, отдыха, развлечений. С 2004 года в школе организован выпуск детской газеты «Школьные окна», где отображена жизнь школы глазами учеников.

Управляющий совет школы решает вопросы жизнедеятельности школы, распределения финансовых средств, организации горячего питания, летнего отдыха, ремонта школы, материального обеспечения. На сайте школы содержатся разделы: «Устав», «Управляющий совет», уже 2 года выставляется публичный отчетный доклад.

Администрация школы работает в сотрудничестве с родительской общественностью школы. Проводится анкетирование родителей  с целью определения их запросов,  требований к школе и  образовательному процессу, степени удовлетворенности качеством образования, источников их информирования при поступлении в школу. В течение года, проводятся два обязательных общих родительских собрания, также родительские конференции 2008-2009 годах по темам воспитания: «От взаимопонимания к взаимодействию», «Профилактика негативной зависимости у подростков», «Физкультурно-оздоровительная работа в семье». Увеличилось количество школьных спортивно-массовых мероприятий, в том числе с привлечением родителей и общественности посёлка: «День Матери», «Папа, мама и я – спортивная семья», соревнования по волейболу, туристические походы в конце года, кросс «В здоровом теле – здоровый дух», совместные концерты к 9 мая, акции «Чистый поселок» и т.д.

#### 2.2. Социальные особенности школы

Школа расположена в населенном пункте с численностью населения – 1539 человек. Трудоспособного населения – 534 человека, 117 из них составляют инженерно-технический состав, 58% населения – безработные, пенсионеры, инвалиды. Образовательный уровень населения низкий 5% -  специалисты с высшим образованием, со средне специальным – 12%, со средним –52%. 140 семей имеют детей школьного возраста, из них 79 малообеспеченных, 15 многодетных,  проживающих с опекунами – 9,  неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном учете – 16. Это, в основном, семьи с пьющими родителями, которые систематически не занимаются воспитанием своих детей. Семейное воспитание переживает тяжелейший кризис: распространение преступности, пьянства, курения, наркомании, огромное число разводов - все это приводит к тому, что дети в таких семьях не получают должного воспитания. Поэтому школа должна возмещать издержки семейного воспитания, и это одна из важнейших задач школы в современных условиях.

#### 2.3. Инновационная деятельность школы

В течение трех лет, коллектив школы работает над методической темой «Повышение качества образования через развитие здоровьесберегающих, информационных и проектных  технологий при непосредственном участии семьи в воспитательно-образовательном процессе».

Новые технологии, применяемые в школьном процессе: способ диалектического обучения (СДО), индивидуально-ориентированный способ обучения (ИОСО), проектные технологии, информационно-коммуникационные (ИКТ)  предоставляют условия для развития мыслительной деятельности, логики и выработки практических навыков учащихся, увеличивают долю самостоятельных работ творческого, поискового и экспериментального характера.

На заседаниях методических объединений, педсоветах, изучаются проблемы здоровьесохранения, мотивации  учащихся к успеху, вопросы стимулирования учащихся в процессе обучения, вопросы готовности педагогов к инновационной деятельности.

Педагоги школы в течение трех лет прошли курсы в ИПК г. Красноярск по технологиям ИОСО, СДО, ИКТ. Апробировав данные технологии, успешно применяют их в учебном процессе. За время существования школа не раз была местом проведения районных семинаров по инновационным технологиям, семинаров по подготовке к ЕГЭ и спортивно-прикладным видам спорта.

Результатом инновационной деятельности является не только отсутствие неуспевающих, но и стабильное качество  на протяжении трех лет.

#### 2.4. Уровень обученности школьников.

Данные итоговой аттестации выпускников 11 классов за три года:

Выпускники 11 классов получают медали: 2006 – 1 серебряная, 2007 – 1 серебряная, 2008 – 1 золотая, 2009 – 1 золотая.

Для повышения мотивации детей, повышения качества образования в школе проводится мониторинг результатов обучения и воспитания, ведутся папки-портфолио для ученика и учителя, где отображаются участие и результаты в олимпиадах, соревнованиях, научных конференциях, проектах, используются зачетные книжка для учеников 3 ступени. В конце года на  мероприятии «Бал хорошистов» подводятся итоги  конкурса «Лучший ученик года» с вручением  грамот и призов.

Результаты ЕГЭ за курс средней (полной) общей школы отражают данные о выполнении действующего образовательного стандарта.

| Предмет | Кол-во уч-ся | «5» | «4» | «3» | «2» | % успешности | % качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005/06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биология | 4 | - | - | 4 | - | 100 | 0 |
| Русский язык | 6 | 1 | 5 | - | - | 100 | 100 |
| Математика | 15 | - | 8 | 7 | - | 100 | 53 |
| Физика | 2 | - | 1 | 1 | - | 100 | 50 |
| 2006-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 5 | 2 | 3 | - |  | 100 | 100 |
| Математика | 17 | 2 | 9 | 6 |  | 100 | 64 |
| Физика | 1 |  | 1 |  |  | 100 | 100 |
| Химия | 1 |  | 1 |  |  | 100 | 100 |
| Обществознание | 2 |  | 1 | 1 |  | 100 | 50 |
| 2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 6 | 1 | 3 | 2 |  | 100 | 66,7 |
| Математика | 6 | 1 | 5 |  |  | 100 | 100 |
| Физика | 1 |  |  | 1 |  | 100 | - |
| Химия | 2 |  | 2 |  |  | 100 | 100 |
| Биология | 1 | 1 |  |  |  | 100 | 100 |
| 2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | 2 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 |

Результаты  тестов за курс начальной общей школы в 2008-2009 уч.год

|  | школа | район | край |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 84, 22% | 68,64% | 72,50% |
| Математика | 74,56% | 66,23% | 70,65% |

Результаты  тестов за курс основной общей школы в 2007-2008 уч.год

| Русский язык | 20 | - | 4 | 12 | 4 | 80 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математика | 20 | - | 11 | 9 | - | 100 | 55 |

Результаты итоговой аттестации 2008 года по ЕГЭ: 1 место в районе по математике, средний балл –  55,3, средняя оценка - 4,4; 3 место в районе по русскому языку, средний балл – 61, средняя оценка - 3,8. Лучшие результаты: Борисевич Лена по русскому языку 79 баллов, по математике 75 баллов, Шебзухова Аня по биологии – 78 баллов; Ткач Анна по информатике – 85 баллов в 2009 году.

Задача, над которой предстоит работать, повышение результатов по всем предметам.

Традиционно школа активно участвует в образовательных проектах. В 2005 году воспитательный проект для начальных классов «Маленькая страна» занял 2 место на районном конкурсе в центре дополнительного образования детей (ЦДОД), в 2006 году проект «Школьная радиорубка» занял 1 место в ЦДОД. В 2008-2009 году выиграли в конкурсе «100 классных проектов» 100 тыс. рублей по проекту «Брейн-ринг для всех», 20 тыс. рублей по проекту «Олимпийский резерв». В 2007-2008 году победив в конкурсе  «Лучшее образовательное учреждение», получили грант 500 тыс. рублей.

В работе с одаренными детьми учителя школы используют потенциал факультативов, индивидуальных консультаций. Учащиеся школы дополнительно обучаются в школе Космонавтики (2 ученика), в школе ЗЕНШ при государственном университете (3 ученика), летних профильных школах (5 учеников), «Школьном университете» (22 ученика) при Томском университете систем управления и радиотехники.

Результатом этой работы стали достижения учащихся и педагогов на федеральных, региональных и районных  олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях.

|  | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Победители районных олимпиад | 3 место по рус-яз в районе, 3 место по м-ке в районе | Дипломы участников | Дипломы участников |
| Итоги конкурса «Медвежонок» | Сертификат | 8 место в регионе | 7 место в регионе |
| Итоги конкурса «Кенгуру» | Сертификат | 1 ученик 1 место в районе, 3 ученика 2 место | 2 ученика 1 место в районе, 1 ученик – 3 место |
| Итоги конкурса «КИТ» | - | - | 2 ученика 1 м. в районе (29 м, 32 м в регионе), 1 ученик 3 м в районе |
| Итоги конкурса «Британский Бульдог»» | - | - | 68 м в регионе, 38 м в регионе |
| Зимние интеллектуальные игры |  | 1 м в регионе (16 м в России), 3 м в регионе, 5 м в регионе, 6 м в регионе, 7 м в регионе, 8 м в регионе | 3 место в регионе, 8 м в регионе, 11 м в регионе, 12 место в регионе, 17 м в регионе, 21 место в регионе, 28 место в регионе. |
| Районная научно-практическая конференция учащихся | 1 место по информатике, 2 место по русскому языку, 3 место по психологии | 3 место по информатике, 3 место по технологии | 2 место по информатике, 3 место по математике |
| Фестиваль образовательных идей | Приняли участие 4 учителя, 2 учителя заняли 3 место, 2 учителя получили дипломы | Приняли участие 2 учителя | 2 место Губич Ф.Р., 1 место Михеева Т.А. |
| Участие в национальном образовательном проекте «Лучший учитель года» | Учитель школы по немецкому языку высшей категории Ступак Галина Михайловна, вошла в число 4 призеров Богучанского района, была награждена ноутбуком | Приняла участие Ткач Н.В. | Приняли участие Ткач Н.В., Губич Ф.Р. |
| Межрегиональный конкурс по праву | Челбогашева Л, 1 м, 11 кл |  |  |
| Районный интеллектуальный марафон среди 1-4 кл | Дипломы участников | Фелингер А, 4 кл | Дипломы участников |
| Районный конкурс компьютерного рисунка |  |  | 1 м, 2 м |
| Районный конкурс стихотворений «Моя семья» |  |  | 1 ученик 1 место, 1 ученик 2 место, 2 ученика 3 место |
| Краевой конкурс «Сохраним природу родного края» |  |  | 2 место |
| Краевой конкурс «При солнышке тепло, при матери добро» |  |  | 1 место, 3 место |
| Краевой конкурс «Зимняя сказка двора» |  | Диплом участника | 3 место |
| Районная спартакиада школьников |  | 1 место |  |
| Районная военно-патриотическая игра «Северное сияние» | 1 место | 1 место | 1 место |
| Районные соревнования по баскетболу | 3 место (девушки) | 2 место (девушки), 2 место (юноши) | 1 место (девушки), 2 место (юноши) |
| Районные соревнования по лыжам |  | 1 ученик 2 место | 2 ученика 2 место, 3 ученика 3 место |

Наши ученики активно участвуют в различных федеральных, региональных  творческих конкурсах и занимают призовые места: «Родник детских талантов», «Елочка», «Наш край, Наша Россия», «Мой сказочный край», «Служба в милиции – это призвание».

В 2008 году была опубликована статья о педагогах и деятельности нашей школы в краевом издании «История Красноярского края. Образование».

Показатели учебной, творческой деятельности учеников и учителей позволили нам занять по  рейтингу образовательных учреждений в 2006-2007г – 2 место, 2007-2008г. – 3 место среди 26 школ нашего района.

Достижения учащихся и педагогов неразрывно связаны: успешен учитель, успешен и ученик.  По окончании учебных заведений 8 выпускников пришли работать в родную школу. За последние три года в педагогический университет г. Красноярска поступили и обучаются учащиеся школы: на факультете биологии – 2 ученика, на факультете иностранного языка – 2 ученика, на факультете химии – 1 ученик, на факультете физики – 1 ученик, на факультете физкультуры – 2 ученика, на факультете начальных классов – 2 ученика, на факультете информатики – 3 ученика.

Традиционно большинство выпускников школы нацелены продолжать обучение в ВУЗах и техникумах после окончания школы. Это подтверждают и отчеты школы по трудоустройству выпускников за последние три года.

| Год | Количество выпускников | ВУЗ |  | ССУЗ и проф. училища |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во уч-ся | % | Кол-во уч-ся | % |
| 2006 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 |
| 2007 | 17 | 8 | 47 | 9 | 53 |
| 2008 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 |

Если проанализировать поступление в ВУЗы выпускников нашей школы, то за последние годы прослеживается тенденция востребованности технических и педагогических учебных заведений. Мало учащихся выбирают профессии, востребованные для района, в будущем необходимо больше привлекать представителей основных предприятий, центра занятости, местной и районной власти к профориентационной работе в школе. Отсюда вытекает задача работы: влияние на формирование социального заказа, который, в первую  очередь, должен быть связан с развитием личности будущего гражданина.

#### 2.5. Характеристика педагогических кадров

В МОУ Красногорьевская СОШ № 10 работает 22 учителя. Школа педагогическими кадрами укомплектована полностью, предметы ведутся в полном объеме, согласно учебному плану. Средний возраст учителей нашей школы – 35-50 лет. Высшее образование имеют 19 учителей. Знаками «Отличника народного образования» награждены 2 педагога, 3 педагога являются «Ветеранами труда» России.

Уровень аттестации преподавателей в школе высокий: 80% учителей с первой и высшей категорией, 10% учителей со второй категорией. Несмотря на высокий уровень квалификации педагогов, при анализе выявлено, что лишь 75% учителей внедряют новые педагогические технологии в практику работы.

Положительные результаты учебных достижений учащихся связаны с характеристиками педагогического коллектива. Учителя школы прошли курсовую переподготовку по ЕГЭ, инновационным технологиям, курсу НРК, исследовательской работе и проектной деятельности.

Несомненным достоинством последних лет является профессиональная работа психолога и руководителя физкультурно-спортивного клуба.

#### 2.6. Сотрудничество школы с другими образовательными и общественными учреждениями

Межшкольный методический центр – школа: в направлении информатизации системы образования создана нормативно-правовая база с планом совместной деятельности, прошло обучение 6 педагогов, поставляется медиатека по различным предметам.

Центр дополнительного образования детей – школа: учащиеся школы приняли участие в конкурсе «Микромир профессии», на лучший слоган в группе профессий «Человек – художественный образ», в работе летней школы «Эрудит» п. Таежный Сухобузимского района, в проекте «Чистое село», конференции научно-исследовательских работ среди детских объединений дополнительного образования.

Школы п. Гремучий, п. Шиверский – Красногорьевская  школа: развита сетевая кооперация в методической области: семинары-практикумы по ЕГЭ, «Современные образовательные технологии как фактор повышения качества знаний», «ИКТ-технологии в деятельности учителя», мастер-классы «Технологии современного урока истории», «Урок в формате ГИА-9». Проводятся спартакиады, соревнования, интеллектуальная игра «Брейн-ринг для всех», «Мост дружбы детских организаций».

Заочные школы – школа: обучение учащихся на довузовской подготовке в заочных школах г. Красноярска и края.

Томский университет системы управления и радиотехники – школа: программа «Школьный университет» помогает наполнить содержание образовательной программы для средней и старшей школы как в урочной, так и во внеучебной деятельности по информационному направлению.

#### 2.7. Воспитательная работа

Воспитательная система школы включает в себя элементы воспитательной работы гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. Эти направления реализуются через предметную, внеклассную деятельность  и дополнительное образование.

В школе работают кружки, спортивные секции, научное общество учащихся. Процент охвата – 85%.  Это позволяет развивать интерес к изучению и углублению знаний, как по предметам, так и выполняет немаловажную роль в развитии творческих способностей учащихся. Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого ученика. В школе создан военно-спортивный клуб «Витязь», физкультурно-спортивный клуб «Факел». Главное направление клубов – общефизическая подготовка, привитие навыков здорового образа жизни, подготовка юношей к службе в армии, воспитание патриотов своей страны. Курсанты  клуба «Витязь» на протяжении 8 лет показывают хорошие результаты  в военно-спортивных играх как в районе, так и на краевом уровне. Выпускники клуба «Витязь» быстрее адаптируются к условиям армейской жизни.  В школу приходят благодарственные письма из воинских частей, где служат наши ребята.

По формированию патриотического сознания детей ежегодно на 23 февраля проходит смотр песни и строя,  к 9 мая –  концерт для жителей поселка «Поклонимся великим тем годам», «Вахта памяти», кросс на дистанцию 10-15  км, в котором принимают участие ученики, учителя и работающая молодёжь посёлка, конкурс рисунков, стенгазет «Дети против войны», конкурс чтецов «Если будет Россия, значит буду и я». В течение двух лет учащиеся школы принимают участие в проекте «Если бы я был Главой сельского совета».

Развитию правовой культуры способствует не только работа классных руководителей, психолога, но и  встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних. В течение года проводятся дни профилактики с классными коллективами, индивидуальные беседы с учащимися, родителями с целью юридического и правового просвещения. Проводятся совместные рейды с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) по семьям детей из группы риска.

На внутришкольном учете состоят 16 семей. Для них в школе эффективно реализуется программа работы с детьми группы риска «Путь к успеху». Дети этой категории задействованы в дополнительном образовании, посещают группу продленного дня, детскую оздоровительную площадку в каникулярное время, ведется систематическое психолого-педагогическое отслеживание. Результатом этой работы можно считать сокращение числа правонарушений среди учащихся. На учете в ПДН в 2007-2008 году состояли трое учащихся, в 2008-2009 году только один.

Педагогический коллектив осуществляет поиск наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни. Кроме знаний, полученных на уроках основ безопасности жизнедеятельности и биологии, на факультативном курсе для 5-7 классов «Экология и культура здоровья», вопросом профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения посвящены классные часы.  Здоровье детей важный фактор успешного обучения, поэтому ежедневно проводятся утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, декады здорового образа жизни,  организуются «круглые столы» с медработниками, проводятся конкурсы стенгазет «За здоровый образ жизни».

Ребята 10 класса ежегодно работают на летней практике по благоустройству школы, а  ребята 5 – 9 классов на пришкольном участке – выращивают  овощи для школьной столовой. В результате этой трудовой деятельности в школьной столовой происходит витаминизирование и удешевление питания.

Огромное значение уделяется по формированию и поддержанию традиций образовательного учреждения: выпуск школьной газеты «Школьные окна», веселые старты, «День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «День самоуправления», недели добра,  «Осенний бал», новогодний карнавал, «Смотр песни и строя», вечер «Встречи выпускников», «День Святого Валентина», «А ну-ка, девушки!»,  «Последний звонок», выпускной вечер, «Первоапрелина», «Волшебный микрофон».

В школе сложилась хорошая практика внутришкольных предметных недель, которые проводятся по всем учебным предметам в течение года по графику. Результаты активно освещаются в школьной газете «Школьные окна». Итоги подводятся на торжественной линейке с обязательным вручением грамот и подарков.

Постоянно  осуществляется систематическое отслеживание состояния воспитательной работы: анкетирование  учащихся, учителей, родителей, опросы общественного мнения по наиболее значимым событиям жизни школы, творческие отчеты.

#### 2.8. Данные о здоровье учащихся

Большое внимание уделяется в МОУ Красногорьевская СОШ № 10 здоровью обучающихся и работников школы. С этой целью проводятся ежегодные медицинские осмотры учителей и учащихся школы узкими специалистами. Результаты медосмотров показывают, что дети наиболее подвержены следующим заболеваниям: ЛОРорганы – 7, понижение остроты зрения – 21, заболевания ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) – 12, заболевания опорно-двигательного аппарата – 25, заболевания нервной системы – 6. Эти дети состоят на диспансерном учете и имеют 3 группу здоровья. Результаты медицинских осмотров доводятся до сведения родителей для принятия ими мер по профилактике и лечению выявленных заболеваний.

Осуществляется контроль над составлением расписания уроков, за соблюдением режима учёбы и отдыха, наличием динамических пауз на уроках. В школе организовано 2-х разовое горячее рациональное и сбалансированное питание (всего питаются 98% учащихся). В текущем учебном году обеспечено 111 человека (от общего количества 60%) бесплатным двухразовым горячим питанием за счёт краевых субвенций, остальные учащиеся питаются за счёт родительской платы.

Стабилизировался в лучшую сторону температурный режим школы за счёт произведённого капитального ремонта отопительной системы школы.

На протяжении многих лет в школе отсутствуют несчастные случаи с обучающимися.

#### 2.9. Сведения о материально-технической базе школы.

В МОУ Красногорьевская школа   13 кабинетов, имеется мастерская по обработке древесины, мастерская обслуживающих видов труда, столовая на 80 посадочных мест, спортзал, библиотека, кабинет основ информатики и вычислительной техники, спортивная площадка, учебно-опытный участок. Фонд библиотеки составляет 72 689 экземпляров книг, из них 2516 учебников, медиатека состоит из 205 пособий по всем учебным предметам. Ежегодно библиотекой оформляется подписка на периодические учебные и популярные издания.

Администрация школы уделяет большое внимание развитию материально технического оснащения школы для повышения качества образования. В 2007/2008 учебном году  проведена замена системы отопления по всей школе, в столовой вставлены пластиковые окна, постелен линолеум. Этим летом в школе планируется оборудовать медицинский кабинет, капитальный ремонт спортзала, установка технологического оборудования в столовую.

Приобретение 13 ноутбуков с  мультимедийными проекторами, интерактивной доской при получении гранта в 500 тыс. в рамках конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы  позволило  создать переносной комплекс, обеспечивающий  в 2007-2009 годах проведение мультимедийных уроков в любом кабинете школы.

В школе организован компьютерный класс с локальной сетью, функционирует  10 компьютеров, подключенных к сети в Интернет, имеется свой сайт и электронная почта. Ко всем техническим средствам обучения учащиеся и учителя школы имеют свободный доступ, активно используются информационные технологии на уроках и во внеурочное время.

Все учебные кабинеты имеют столы и стулья, регулируемые в соответствии с СанПиНами. В школе имеется необходимое техническое и лабораторное оборудование, но оснащение специализируемых кабинетов недостаточно.

3. ПРОБЛЕмНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Смена основной линии образования от традиционной к личностно–ориентированной, переход образовании на новые государственные стандарты требуют от школы совершенствования. Роль педагога – профессионал, глубоко знающий свой предмет и легко ориентирующийся в инновациях, психологических процессах, посредник между обществом и ребенком в освоении культуры. Снижение социальной ответственности обучающихся во многом объясняется недостаточной ориентацией педагогов, семьи на становление личности учащихся.

Таким образом, одними из важнейших направлений развития нашей школы являются сохранение здоровья учащихся, совершенствование деятельности по обеспечению эффективности процесса обучения, качественная гражданско-нравственная направленность воспитательной работы.

За последние годы в школе накоплен положительный опыт локальных изменений, которые дали возможность учреждению сделать шаг вперед:

- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал, отсутствие текучести кадров,  100% укомплектованность педагогическими кадрами

- стабильные положительные  образовательные результаты учащихся

- разработаны  и внедрены элективные курсы профильного обучения и предпрофильной подготовки

- созданы отличные условия для применения информационно-коммуникационных средств в обучении

- готовность педагогов школы к инновационной деятельности

- осуществляется не только интенсивная учебная жизнь, но достаточно высокий уровень развития внеурочной деятельности учащихся (много спорта, туризма, кружков); педагоги и администрация заботятся о детях во время каникул (оздоровительная площадка, летняя практика,  трудовые отряды)

- созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида

- ежегодно проводится большая учебно-опытническая работа на пришкольном участке с привлечением учащихся основной и старшей школы

- совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию здорового образа жизни, максимальному развитию каждого ребенка, раскрытию его потенциальных способностей

- гости школы отмечают её  уют, комфортность, открытость, особую доброжелательность, творческую атмосферу, сотрудничество всех участников образовательного процесса

Однако комплексный анализ результатов деятельности показывает, что при наличии положительной динамики качественных изменений образовательного процесса существует ряд нерешенных проблем:

- невысокий уровень  мотивации к обучению некоторых учащихся;

- самоустранение многих родителей от воспитания своих детей, перекладывание проблем воспитания на школу;

- нежелание части педагогов развиваться, постоянно профессионально расти;

- недостаточное финансирование школы на лабораторное оборудование для школьного научного общества, средств на организацию воспитательной работы, для соблюдения санитарно-гигиенических норм (питьевой фонтанчик, мебель для столовой, оборудование для медицинского кабинета)

- снижение общего культурного и социального уровня населения, высокий процент малоимущих и неблагополучных (пьянство, алкоголизм) семей в поселке, мало занимающихся проблемами воспитания и здоровья своих детей; необеспеченность детей полноценным питанием в семье

- недостаточно развито правовое и нравственное воспитание в школе

- недостаточность взаимодействия школы с предприятиями и социальными учреждениями поселка

- отсутствие центров для организованного досуга (кроме школы);

Исходя из анализа работы школы за последние 3 года, выявленных проблем, направлений современной государственной политики в области образования - содержание программы развития школы будет направлено на:

- Обновление образовательных стандартов;

- Развитие системы поддержки талантливых детей;

- Развитие учительского потенциала;

- Современная школьная инфраструктура;

- Здоровье школьников.

| этапы | основные направления деятельности |
| --- | --- |
| 1 этап – ориентировочный 2009-2010гг | - Выявление и применение перспективных технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся школы. - Разработка проектного замысла, ознакомление с основными идеями педагогов, учащихся, родителей и социальных партнёров школы. - Определение критериев показателей, методов и приёмов изучения эффективности функционирования воспитательной и образовательной модели ОУ. |
| 2 – ой этап – основной этап 2010-2011 гг | 1. Переход ОУ в новое качественное состояние. 2. Реализация программы совместных действий. 3. Разработка и апробация годового цикла дел, направленных на внедрение современных педагогических технологий, проявление и развитие творческих способностей учащихся на презентацию их личностных достижений. |
| 3-ий этап – рефлексивно-обобщающий | - Анализ достигнутых результатов и определения перспектив дальнейшего развития школы - Формирование информационно-методического фонда разработок педагогов. - Осуществление коллективной рефлексии. - Обобщение и презентация опыта работы по формированию культурно-образовательного пространства. |

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

#### 4.1. Миссия школы

Миссия школы состоит в  удовлетворении образовательных потребностей жителей поселка: обучение и воспитание на основе базовых ценностей школы,  творческих, здоровых, успешных в современном информационном обществе, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптированных,  к любым изменениям в окружающей среде, адекватно оценивающих свои способности и возможности,  в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха. Задача педагогов школы – готовить ВЫПУСКНИКА не только владеющего базовым уровнем преподаваемых предметов по учебному плану,  но и обладающего следующими качествами:

- готовность к жизни в  современном информационно - насыщенном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах;

- наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья;

- способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине, семье и природе;

- коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

- высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе применения инновационных технологий в образовании;

- способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;

Таким образом, школа должна найти свой путь развития, учитывая и государственные стандарты, и заказ общества, путем внедрения инновационных технологий, с привлечением семьи и социума к образовательно-воспитательному процессу. Исходя из этого, школа ставит перед собой  цель и задачи.

Основная  цель программы: создание в школе единого воспитательного пространства, где главным критерием является личностное развитие ученика через использование современных образовательных технологий, нравственно-патриотическое воспитание при непосредственном участии социума.

ЗАДАЧИ:

- Способствовать развитию здоровьесберегающей среды ОУ (Проект «Здоровье школьника»).

- Способствовать максимальному раскрытию творческого потенциала личности. (Проект «Система поддержки талантливых детей»).

- Способствовать профессиональному росту учителей, обеспечить широкое применение современных педагогических технологий. (Проект «Учитель-профессионал – основа успешного и качественного образования»).

- Повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса (Проект «Я – гражданин России»).

- Укрепить материально-техническую базу школы с целью обеспечения  эффективного развития инноваций. (Проект «Современная школьная инфраструктура»).

- Обеспечить постепенный переход на новые образовательные стандарты. (Проект «Обновление образовательных стандартов»)

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ:

ПРОЕКТ «Обновление образовательных стандартов»

Задачи:

- Постепенный переход на новые образовательные стандарты.

- Обеспечить переход на новую форму аттестации выпускников 9 классов по основным предметам и предметам по выбору;

- Удержать средний балл по ЕГЭ:   математика -  48

русский язык – с 58

- Обеспечить качество результатов итоговой аттестации в 9 классах: математика – до 31%; русский язык – до 47%

- Обеспечить качество результатов краевых контрольных работ в 4 классах: русский язык – до 66, 7%, математика – до 62%

- Обеспечить получение документов о полном среднем образовании всеми выпускниками 11 (12) классов района.

Имеем:

2.Аттестация в 9 кл. проходит в форме ГИА. 50% учащихся выбрали аттестацию по выборным предметам в новой форме (физика, химия)

3.Аттестация в 11 кл. проходит только в форме ЕГЭ. 60% учащихся выбрали на аттестацию 3 или 4 предмета (физика, биология, обществознание, информатика)

4.Успешность сдачи ЕГЭ 100%

5.Средний бал ЕГЭ  по русскому языку, математике, обществознанию, информатике выше районного и краевого.

6. Все учащиеся 11 класса получили документ о полном среднем образовании

7. Взаимодействуем с заочными школами.

В школе есть:

- банк данных по подготовке и сдаче ЕГЭ по каждому предмету.

- Стенды ЕГЭ и ГИА-9 для учащихся и родителей.

- Индивидуальные занятия с учащимися.

- Проводятся уроки в формате ЕГЭ и ГИА-9.

- Ведётся работа с родителями (собрания о ЕГЭ и ГИА-9, дни открытых дверей).

- Проводятся пробные ЕГЭ и ГИА-9 с октября месяца.

- Практикуются семинары среди школ правобережья по подготовке к ЕГЭ

Мероприятия:

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новый стандарт | в 1 классе -2010 г 1-2 кл – 2011г | Админ., рук. МО нач. классов |
| 2 | Введение нового предмета «основы религий» | 4 кл(4ч) - 2010 г 5 кл(1ч)-2010г | Админ. |
| 1 | Анкетирование уч. 9 класса на определение будущей профессии | Март Ежегодно | Учитель по курсу профориентации |
| 2 | Обработка результатов анкетирования | март Ежегодно | Учитель по курсу профориентации |
| 3 | Определение элективных курсов на будущий год | Апрель Ежегодно | Админ. |
| 5 | Знакомство с формами довузовской подготовки (учащихся и родителей) | Сент Ежегодно | Админ. |
| 6 | Выбор учащимися довузовского учреждения (9,10,11 класс) | Окт Ежегодно | Админ. |
| 7 | Семинар «Психолог. Поддержка при подготовке к аттестации» (учителя – ученики – родители) | январь Ежегодно | Админ. |
| 8 | Встреча с представителями ВУЗОВ и ССУЗы | Ежегодно | Админ. |

| 9 | Обучение учащихся заполнению бланков ЕГЭ и ГИА-9 | постоянно | Админ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Пробные ЕГЭ и ГИА-9, кр. контр. Работы 4 кл | октябрь Декабрь, апрель ежег. | Админ. предметник |
| 11 | Повышение квалификации учителями- предметниками по новой форме аттестации | По графику | Админ. |
| 12 | Кустовые семинары по подготовки к ЕГЭ (учащихся и учителей) | 2 раза в год | Админ. |
| 13 | Мониторинг результатов ЕГЭ, ГИА-9, кр. контр работ | Май, июнь Ежегодно | Админ., предметник |
| 14 | Сбор материалов для подготовки к итоговой аттестации | 2009-2010 | Педагоги |
| 16 | Мониторинг качества выполнения пробных работ | В течение года | Админ. |
| 17 | Использование разных видов подготовки к итоговой аттестации (дистанционные, очные курсы подготовки, семинары) | В течение года | Админ., предметник |
| 18 | Семинары по обмену опытом работы по подготовке среди педагогов «Учитель- учителю» | ежегодно | Админ. |

Ожидаемые результаты:

1. Постепенный переход на новые стандарты

1. Повысится качество сдачи ЕГЭ, ГИА-9, кр.контр работ 4 кл.

2. 90 % поступления выпускников в средние и высшие уч. заведения

ПРОЕКТ «Здоровье школьника»

Проблема сохранности и укрепления здоровья ребёнка, выработки путей эффективного её решения в образовательном учреждении с учётом разных факторов образовательной среды и взаимодействия педагогов, медиков и других специалистов была и остаётся актуальной до сих пор. Решение проблемы здорового образа жизни является ключевой во все возрастные периоды, начиная с раннего детства. Разумный человек делает единственно правильный выбор – приоритет здоровья для успешной жизни. На пути к оздоровлению самым главным является отказ от вредных привычек и приобретение новых, полезных. Здоровье должно стать стилем жизни, традицией, культурой.

Что имеем:

- Ежегодный медосмотр

- Мебель соответствует СанПину

- Охват учащихся горячим питанием 100%

- В нач. классах проходит утренняя зарядка

- Два клуба ФСК «Факел», «ВИТЯЗЬ»

- Психолог

- Имеем спортивное оборудование, хоккейную коробку

- Разработали программу «Здоровье школьника» и начали реализовывать.

Цель: Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, психического и нравственного здоровья личность учащегося.

Задачи:

- Пропаганда здорового образа жизни;

- Обеспечение сохранности и укрепления здоровья у учащихся за счёт создания безопасных и комфортных условий в школе;

- Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры;

- Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни на основе взаимодействия школы и больницы;

- Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы;

- Организация работы  лагерей дневного пребывания в течение года;

- Введение  Дневника здоровья школьника;

- Участие в конкурсах, проектах данного направления

Мероприятия:

| № п/п |  | Мероприятия | Срок проведения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный 2009-2010гг |  |  |  |  |  |
|  | Установление договорных отношений между школой и больницей |  |  | Сентябрь | Администрация больницы и администрация ОУ |
|  | Разработка программы деятельности по направлению «Укрепление и сохранение здоровья детей» |  |  | Октябрь | Администрация ОУ |
|  | Обеспечение обязательных физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня школьника: - Физминутки и динамические паузы в ходе учебного процесса - Подвижные игры на переменах - Своевременное проветривание кабинетов - Разработка комплексов утренней гимнастики |  |  | В течение года | Учителя, руководитель ФСК |
|  | Проведение семинаров для учителей школы: «Учёба на высоком пределе трудности. Как сохранить здоровье» «Методы предотвращения перегрузок» «Профилактика переутомлений в последние месяцы учёбы и в период подготовки к экзаменам» «Экология и здоровье ребёнка» |  |  | В течение года | администрация ОУ, терапевт |
|  | Разработка тематики валеологических бесед для учащихся школы: «Болезни века», «Организация режима в школе и дома», «Питание и здоровье», «Сохраняем остроту зрения», «Вредные привычки: как избежать увлечения ими», «Вред телевизора и компьютерных игр» |  |  | В течение года | Классные руководители, педиатр |
|  | Организация оздоровительных площадок |  |  | В каникулярное время | Администрация ОУ |
|  | Организация психологической службы |  |  | В течение года | Администрация ОУ |
|  | Проведение инструктажей по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда |  |  | В течение года | Администрация ОУ |
|  | Спортивно-массовые мероприятия |  |  | В течение года | Руководитель ФСК |
|  | Ежегодные углублённые медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистами по показаниям здоровья, составление «карточек здоровья» учащихся, начиная с 1 – го класса |  |  | Ежегодно, май | Классный руководитель и педиатр |
| 2 – ой этап – основной 2010-2011 год |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диспансеризации учителей и работников школы |  |  | По распоряжению ЦРБ | Администрация ОУ |
|  | Профилактика травматизма |  |  | В течение года | Администрация ОУ, классный руководитель |
|  | Организация санаторно-курортного лечения |  |  | В течение года | Администрация ОУ |
|  | Организация летнего отдыха детей |  |  | Ежегодно, летний период | Заместитель директора по ВР |
|  | Беседы для учащихся: - «Личная гигиена» - «Значение своего тела» - Ваши действия при оказании первой медицинской помощи. |  |  | В течение года | Классные руководители, педиатр |
|  | Лекции для родителей: - «Всё о гриппе» - Физиологические возможности в разные периоды жизни - «Гигиена мальчиков и девочек» - Медицинское страхование |  |  | 1 раз в год на родительском собрании | Детские врачи |
|  | Оформление уголка здоровья, экрана соревнований «Самый здоровый класс». Организация движения «Класс - без курения» |  |  | В течение года | Зам директора по УВР |
| 3-ий этап –2011-2012 гг |  |  |  |  |  |
|  |  | Педсоветы, совещания «Итоги работы ОУ по направлению «Укрепление и сохранение здоровья детей» |  | В конце учебного года |  |
|  |  | Подготовка и публикация по итогам работы статей в школьной и районной газетах, ознакомление с опытом работы учителей школ района |  | В течение года | Администрация ОУ, редакция школьной газеты |

Ожидаемые результаты:

- создание банка данных  по здоровью детей, данных детей с разным уровнем физического развития

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности, повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом.

- укрепление и оздоровление социально-психологического климата в школе;

- у учащихся выработаны формы поведения, помогающие избежать опасностей для жизни и здоровья; повышена мотивация учащихся к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом;

- улучшение состояния здоровья детей, сокращение количества простудных и вирусных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта;

- повышение уровня физической подготовленности, спортивного мастерства учащихся;

- пополнение спортивной базы школы необходимым оборудованием.

ПРОЕКТ «Учитель-профессионал – основа успешного и качественного образования»

В ходе реализации настоящей программы развития, вопросы обеспечения качественного образования остаются актуальными и являются базовой основой для проводимых мероприятий по реализации задач эффективности образования. Роль педагога – профессионал, глубоко знающий свой предмет и легко ориентирующийся в инновациях, психологических процессах, владеющий разными технологиями. Решение проблем развития у учащихся мотивации, самостоятельности, творческого отношения к делу, привычки к обучению на протяжении всей жизни, мы возлагаем на современные технологии, так как учитель создает условия для самореализации школьника, нацеливает его на поиск путей оптимального решения проблемы.

Имеем:

1.Разработано и применяется положение о стимулирующих доплатах и надбавках

2. Участие учителей в конкурсе «Учитель года» (Ступак Г.М. – призовое место, Ткач Н.В, Губич Ф.Р.)

3.Участие в «Фестивале пед.идей» по 4 человека. Победители в 2008 г. (Михеева Т.А. и Губич Ф.Р.)

4. Курсовая подготовка по графику, применение дистанционной формы.

5. Ежегодно проводятся кустовые семинары. 2008 г. «ИКТ в учебном процессе», 2009 г. «Применение современных образовательных процессов»

Цель:

Развитие учительского потенциала, как средства для успешного и качественного образования.

Задачи:

- Обеспечить эффективное внедрение новой системы оплаты труда, как эффективных стимулов, поддерживающих высокий уровень квалификации, комфортное ощущение участников образовательного процесса в школе, успешную самореализацию и развитие.

- Обеспечить эффективное внедрение нового механизма аттестации

- Обеспечить теоретическую и практическую подготовку работников школы по использованию современных технологий, развитие творческой активности, потребности к самосовершенствованию.

- Способствовать распространению успешного опыта педагогов, эффективно применяющих современные педагогические технологии;

- Усилить материально-техническую базу школы в области естественных наук, для обеспечения высокой продуктивности научно-исследовательской деятельности.

Мероприятия:

| Основные мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Применение нового механизма аттестации учителей | 2009-2012 | Администрация |
| Увеличение кол. учителей участвующих в различных конкурсах: Учитель года, Фестиваль пед. идей | 2009-20% 2010-25% 2011-30% | администрация |
| Участие в районном конкурсе «Свежий ветер» | 2009 - 1 2010 – 2 2011 - 3 | администрация |
| Повышение квалификации учителей различными способами (очные курсы, дистанционные, семинары, самообразование) | постоянно | администрация |
| Популяризация профессии учителя среди выпускников и родителей | постоянно | педагоги |
| Применение эффективных стимулов, поддерживающих высокий уровень квалификации | постоянно | Администрация, профсоюз, УС |
| Разработка плана мероприятий сетевого взаимодействия учителей правобережья, направленного на взаимную методическую поддержку | 2010 г | Инициативная группа |
| Организация творческой группы по изучению современных педагогических технологий, сохраняющих и укрепляющих здоровье учащихся. | Сентябрь-ноябрь, 2009 г | Зам. директора по УВР |
| Изучение проблемы мотивации к успеху и стимулирования уч-ся в процессе обучения, анкетирование учителей | Сентябрь-октябрь, 2009 г | психолог |
| Приобретение лабораторного оборудования для проведения исследований на высоком научном уровне | 2009-2010 | директор |
| Организация методической поддержки учителей | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| Обеспечение соблюдений санитарно-гигиенических норм при организации образовательного процесса | Постоянно | Директор |
| Апробирование и внедрение современных технологий обучения: технологий активного обучение, игровых технологий, метода проекта и т.д. | 2008-2009 г | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий | Постоянно | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Организация серии открытых уроков по современным технологиям | Январь-май 2010 г, 2011 г, 2012 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Переход от эпизодического применения учителями-предметниками к системе | 2009-2010 | Зам. директора по УВР |
| Организация консультаций по использованию этих технологий на уроках | Постоянно | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Отслеживание результатов | Май 2010 г., 2011 г., 2012 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Компьютеризация процесса обучения | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| Обеспечение индивидуального подхода, разработка дифференцированных учебных материалов | Постоянно | руководители МО |
| Привлечение большего числа учеников и педагогов к учебно-исследовательской деятельности в школе | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| Повышение квалификации педагогов. Работа учителей по темам самообразования, обмен опытом через систему взаимопосещений уроков и внеурочных мероприятий, участие педагогов в работе школьных, районных МО | Постоянно | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Организация и проведение кустовых семинаров по применению современных технологий | Февраль, 2010 г. Февраль, 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| Педагогическая мастерская по распространению опыта работающих педагогов | Апрель, 2010 г. | Творческая группа |
| Творческая лаборатория по темам самообразования | Сентябрь, 2009 г. | руководители МО |
| Методический семинар «Включенность каждого ученика в образовательный процесс – путь к успеху и развитию» | ноябрь, 2010 г. |  |
| Методический семинар по эффективности реализации тем самообразования | Сентябрь - май, 2012 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Педсовет 1. «Пять направлений президентской инициативы: отражение в планах работы учителей, классных руководителей» | Октябрь, 2009 г. | Творческая группа |
| Педсовет 2. Анализ работы школы по программе развития и оценка результативности работы над повышением качества образования | Май, 2012 г. | Зам. директора по УВР |

Ожидаемые результаты:

- повышение качества образования;

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей максимальному развитию участников образовательного процесса, в которой оценка труда будет зависеть от качества и результатов педагогической деятельности, оцененных с участием управляющих советов;

- увеличение количества педагогов, использующих современные педагогические технологии, наиболее эффективные формы и методы педагогического мастерства;

- повышение качества обучения и воспитания в ОУ;

- улучшение технической оснащённости образовательного процесса;

- достижение результатов  в районных, краевых и федеральных конкурсах и проектах;

- распространение успешного опыта работы.

ПРОЕКТ «Я – гражданин России»

Родной край – земля предков, где развивается культура народа, малая и большая Родина, которая нуждается в заботе и защите. Поэтому очень важно воспитание нравственно-патриотических чувств, чувства гордости за наши традиции, за успехи земляков и соотечественников, стремление их приумножить. Необходимо организовать деятельность учащихся так, чтобы выпускник школы знал историю национальной культуры, традиции, деятелей науки, культуры, искусства. Должен ориентироваться в общественно-политической, экономической жизни страны, иметь свою точку зрения по отношению к происходящим событиям, знать государственные праздники, понимать государственные символы России, основные положения Конституции Российской Федерации. Выпускник должен знать и уметь пользоваться своими гражданскими правами, добросовестно исполнять свои гражданские обязанности и проявлять активную жизненную позицию.

Данное направление является ведущим в целевой программе  «Я и Отечество», в рамках реализации которой необходимо спланировать и продолжить работу по формированию у  учащихся любви к своей Родины, любви к своему дому.

Цель: воспитание патриотизма, сопереживания и соучастия, осознания школьниками ценности жизни.

Задачи:

- Расширить кругозор по истории и культуре своей страны;

- Повысить качество правового и гражданского воспитания.

| Этапы | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 этап 2010-2011 уч. год |  |  |
| Начальные классы: Цикл акций по изучению российской символики: |  |  |
| Ноябрь | Классные часы: «Моя Родина – Россия» «Дети и конституция» «Про великих и знаменитых» | Кл. рук. |
| Март | КВН «Что за прелесть эти сказки!» | Библиотекарь |
| Ноябрь | Брейн - ринг «Язык наш есть ещё и тайна» | Рук. МО |
| Февраль | Уроки мужества | Кл. рук. |
| Май | Конкурс рисунков «Дети против войны» | Кл. рук. |
| Средние и старшие классы: |  |  |
| Сентябрь-март | Межпредметная исследовательская деятельность в рамках программы «Отечество | Учителя-предметники, Кл. рук. |
| Сентябрь-март | Проект «Моя малая родина: история родного посёлка. | Учитель истории |
| В т/ч года | Подбор материала для сборника, посвящённого методике КТД | Рук. МО, Кл. рук. |
| В т/ч года | Цикл акций по изучению российской символики: районные, краевые | Зам. по ВР, кл. рук. |
| Май | Уроки мужества «…-летию Великой победы посвящается | Зам по ВР, Кл. рук. |
| Февраль | Районная спортивная игра «Северное сияние» | Руков. ВСТК «Витязь» |
| Октябрь | Акция «Поздравляем с Днём пожилого человека» | Зам по ВР, совет старшеклассников, администрация сельского совета |
| Декабрь | Оформление стенда «Край наш Красноярский» | Зам по ВР |
| Май | Специальный выпуск газеты «Школьные окна»: «День Победы со слезами на глазах» | Рук. Кружка «Школьные окна», пресс-центр классов |
| Сентябрь-март | Проект «История моей школы» Проект «Район, в котором я живу» | Кл. рук., учителя истории и обществознания |
| Июнь | Учебно-полевые сборы | Учитель ОБЖ |
| 2 этап 2011-2012 уч. год |  |  |
| Февраль | Мероприятия, посвящённые Дню защитников Отечества: | Зам по ВР, руков. ФСК, рук. ВСТК «Витязь», Кл. рук. |
| Февраль | Смотры песни и строя | Зам по ВР, руков. ФСК, рук. ВСТК «Витязь», Кл. рук. |
| В т/ч года | Спортивные состязания | Руков. Спортивных секций |
| Май | Классные часы «Защитники земли русской» и др. | Кл. рук. |
| Май | Книжная выставка «Ни шагу назад!» | Библиотекарь |
| Май | Музыкально-литературные композиции ко Дню Победы «И помнит мир спасенный» | Зам по ВР |
| Декабрь | Конкурсы чтецов «Если будет Россия, значит буду и я…» | Зам по ВР |
| В т/ч года | Акция «Доброе сердце» | Кл. руков. |
| Май | Акция «Поздравь ветерана» | Зам по ВР |
| Сентябрь | Конкурс «Символы России» | Зам по ВР, Кл. руков. |
| Март | Тематические классные часы: «Мы против террора», «Каждый ребёнок имеет право», «Блокадный Ленинград» | Зам по ВР, Кл. руков. |
| Апрель | Уход за аллеей Славы | Зам по ВР, ВСТК «Витязь» |
| Май | Вахта памяти ко Дню Победы военно- спортивного клуба «Витязь» | Руков ВСТК «Витязь» |
| Май | Митинг «Поклонимся великим тем годам» | Зам по ВР, Кл. руков. |
| Апрель | Классные часы «О великих и знаменитых» | Руков. МО |
| Сентябрь | Районная спортивная игра «Зарница» | ВСТК «Витязь» |
| Июнь | Учебно-полевые сборы | Учитель ОБЖ |
| Февраль, май | Фотовыставки «Мы ими гордимся» | Кл. руков. |
| Декабрь | Выставка рисунков «Люблю тебя, мой край родной!» | Зам по ВР, Кл. руков. |
| 3 этап 2012-2013г. |  |  |
| Октябрь | Заочная экскурсия по залам Третьяковки | Библиотекарь |
| Май | Конкурс рисунков «Дни и ночи войны» | Кл. руков. |
| Март | Праздник «Развесёлая масленица» | Зам по ВР |
| В т/ч года | Операция «Рядом с нами живут одинокие люди» | Зам по ВР, Кл. руков. |
| Май | Кросс, посвящённый Дню Победы | Рук. ВСТК «Витязь» |
| Ноябрь | Краевая акция «Моя семья» | Кл. рук. |
| В т/ч года | Встречи с сотрудниками правоохранительных органов | Инспектор по охране прав детей |
| Ноябрь | Районный конкурс чтецов к Дню матери «Моя семья» | Зам по ВР |
| Сентябрь | Краевая акция «Уставный урок» | Зам по ВР, учитель обществознания |
| Ноябрь | Краевая акция «Знай свои права - управляй своим будущим» | Зам по ВР, совет старшеклассников |
| Декабрь | Конкурс политического плаката «Наш край. Наша Россия» | Зам по ВР, совет старшеклассников |
| Май | Районная спортивная игра «Сильные люди» | Руков. ВСТК «Витязь» |
| Июнь | Акция «Любить свой посёлок – значит быть ему полезным» | Зам по ВР, Кл. рук. |

Ожидаемые результаты:

- Школьник лучше узнает историю и культуру своей страны, будет лучше ориентироваться в общественно- политической, экономической жизни страны.

- Будет лучше разбираться в основных положениях Конституции Российской Федерации, выполнять свои гражданские обязанности и проявлять активную жизненную позицию.

- Научится любить дом, семью, Отечество.

ПРОЕКТ «Современная школьная инфраструктура»

Задачи:

- Обеспечение  комфортных, благоприятных условий  в ОУ

- Обеспечить условия для школы как  центра не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом.

- Развитие взаимодействия школы с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих.

- Повышение  эффективности работы библиотеки  образовательного учреждения  по информационно-библиографическому  обслуживанию пользователей

- Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; защита их прав и интересов, контроль за условиями содержания, воспитания и образования;

- Повысить эффективность деятельности УС, обеспечивающего заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении.

Что имеем:

1.2 компьютерных класса (1 мобильный класс), интерактивная доска, Интернет, локальная сеть внутри компьютерного класса.

2.Библиотеку с фондом справочной и учебной литературой, видео, CD

3.Капитальный ремонт спортзала, строительство душевой.

4.Оснащение кабинетов новой мебелью

5.Оборудован мед.кабинет

6.Функционирует автобус

Мероприятия:

|  | Основные мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пополнение библиотечного фонда, учебниками нового поколения, метод.литер. | ежегодно | Библиотекарь, администрация |
| 2 | Укомплектование кабинета физики, химии, современным оборудованием | 2010, 2011 | директор |
| 4 | Реализация программы по защите прав и интересов детей (детей-инвалидов, детей-сирот, опекаемых) | 2009-2012 | Психолог, администрация |
| 5 | Ремонт столовой, замена электропроводки, установка раковин в кабинетах нач. классов, химии | 2010-2012 | директор |
| 8 | Развитие системы доп. образования | ежегодно | администрация |
| 9 | Разработать и реализовать программу взаимодействия школы с организациями всей социальной сферы | 2009-2012 | администрация педагоги |
| 10 | Реализация плана работы УС | 2009-2012 | Председатель УС, администрация |

Результат:

1. Учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, т.к. она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом.

2. Повышение эффективности работы библиотеки

3. Участие до 70% учащихся в ДО

4. Современные кабинеты, лаборатории, столовая

5. Участие УС во всех делах школы.

ПРОЕКТ «Поддержка талантливых детей»

Задачи:

- Охватить детей начальной школы   научно-исследовательской деятельностью – до 20 % от общей численности;

- Увеличить долю учащихся, охваченных олимпиадным движением  на школьном уровне до 50%

- Улучшить качество подготовки учащихся к олимпиадам  на районный и краевой уровень;

- Обеспечить эффективную работу научного общества учащихся

- Увеличить долю школьников, занятых дополнительным образованием до 70 %

- Активизировать участие ОУ в мероприятиях ПНПО, краевой программы «Дети», грантовых программах и конкурсах.

Имеем:

1.В школе ведутся кружки по интересам

2.Участие уч-ся в предметных школьных и район. олимпиадах

3.Участие в интел. конкурсах («Кит», «Кенгуру», «Рус. медв.»…), творческих конкурсах

4.Ежегодно участвуем в районной НИК (2009 – две работы призовые)

5.Занятость в доп.образовании 69 %

6. Выиграны два гранта в конкурсе «100 классных проектов»

7. Первое место в районной спартакиаде группы Б в течение 2-х лет.

8. Предметные недели

9. Взаимодействие с  заочной Школой космонавтики, СФУ, ТУСУР.

Мероприятия:

|  | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление одаренных детей | Ежегодно | Завуч |
| 2 | Проведение совещания по результатам диагностирования способных уч-ся | Ежегодно | Завуч |
| 3 | Организация индивидуальной работы со способными уч-ся | Ежегодно | Завуч |
| 4 | Расширение сети элективных предметов по выбору с учетом запросов учащихся | апрель, ежегодно | Админ. |
| 5 | Организация и проведение школьных олимпиад | Октябрь ежегодно | Завуч, руководители МО |
| 6 | Участие в краевых, районных олимпиадах | Ноябрь, декабрь ежегодно | Завуч |
| 7 | Наполнение «Портфолио» учащихся | Постоянно | Классные руководители |
| 8 | Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми | Постоянно | Завуч |
| 9 | Приобретение литературы, компьютерных программ для организации работы с одаренными детьми | Постоянно | Учителя-предметники |
| 10 | Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей | 2009 | Администрация, управляющий совет |
| 11 | Организация работы научного общества учащихся | Сентябрь | Завуч |
| 12 | Расширение системы дополнительного образования для развития творческих способностей одаренных детей | С 2009 г | Зам. по ВР. |
| 13 | Активизация разъяснительной работы по вовлечению к участию в конкурсах, олимпиадах, проектах способных учащихся в различные образовательные учреждения края, России | Постоянно | Завуч, рук. МО |
| 14 | Расширение взаимодействия с заочными школами | Ежегодно | Завуч |
| 15 | Организация работы интенсивных школ | В каникулярное время | Завуч |
| 16 | Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми | Ежегодно | Завуч, рук. МО |
| 17 | Проведение предметных недель и декад | Ежегодно | Учителя-предметники |
| 18 | Организация выставок; Организация защиты творческих проектов и исследовательских работ | Ежегодно | Завуч |

Ожидаемые результаты:

- Сформируется система работы с одарёнными детьми;

  - Будет создана база для развития одарённости и таланта;

  - Сформируется банк данных олимпиадных, интеллектуальных  заданий

  - Увеличение кол-ва уч-ся принимающих участие в школьных олимпиадах, интел. и творческих конкурсах

  - Занятость в доп. образовании 75% учащихся

- Увеличится результативность участия в конкурсах и олимпиадах.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы до 2012 года

| Создание в школе единого воспитательного пространства, где главным критерием является личностное развитие ученика |  |
| --- | --- |
| Повышено качество обучения и воспитания в ОУ; |  |
| Снижен процент заболеваний в школе | На 10% |
| Использование современных технологий | 100% |
| Совершенствование материально-технической базы | увеличится до 80% |
| Формирование здоровьесберегающей культуры учащихся | Увеличится до 75% |
| Расширение набора кружков и спортивных секций | В 2 раза |
| Представление учащихся школы на районных, предметных краевых олимпиадах и конкурсах, участие в проектной деятельности | 50% |
| Повышение общественной активности, инициативы родителей | В 2 раза |
| Повышение уровня патриотической и нравственной воспитанности школьников |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Муниципального образовательного учреждения Красногорьевская средняя общеобразовательная школа № 10 СОФРОНОВА Л. В. ___________________________________ М. П. |
| --- | --- |

С М Е Т А

на реализацию программы развития

Муниципального образовательного учреждения

Красногорьевская средняя общеобразовательная школа № 10

| Код статьи | Код подстатьи | Наименование | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 310 | Цифровой фотоаппарат | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
| 300 | 310 | Фонтанчик питьевой «Родник» | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 300 | 310 | Лабораторно-техническое оборудование кабинетов для проведения исследований в области естественнонаучных дисциплин. |  | 330000,00 | 330000,00 |
| 300 | 310 | Мебель для столовой |  | 83000,00 | 83000,00 |
| 300 | 310 | Музыкальное оборудование (компьютер, 2 сканера – световых приборов) | 1 | 55000,00 | 55000,00 |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 500000,00 |